**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mengacu pada RKPD. Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. Penyusunan Renja SKPD adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai salah satu OPD dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Renja2021 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Renja Balitbangda 2021 yang kemudian disebut dengan Renja 2021, berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi dan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi 2016-2021, serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balitbangda Provinsi Jambi 2021.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengermbangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektuan Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M.Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK 2005-2009;

18. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 89/M.Kp/V/2005 tentang Pengangkatan Dewan Riset Nasional 2005-2009;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021;

25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Jambi;

26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Provinsi Jambi Tahun 2017-2021, dan

27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :070/7004/Sj tanggal 1 Januari 2014tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Litbang Iptek di Jambi secara terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah serta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.

**1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

1.1.    Latar belakang

1.2.    Landasan Hukum

1.3.    Maksud dan Tujuan

1.4.    Sistematika Penulisan

**Bab II    Hasil Evaluasi Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Lalu**

2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.   Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III     Tujuan dan SasaranPerangkat Daerah**

3.1.   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

**Bab IV     Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V Penutup**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

2.1.   **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2019 pada dasarnya adalah pengukuran capaian dan evaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan 8 (delapan) program, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantaron
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
8. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Adapun rekapitulasi evaluasi capaian program/kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1. Evaluasi Hasil Kerja SKPD Renja Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)** | **Target KinerjaRenstra SKPD Tahun 2021 (Renstra)** | **Realisasi Target Kinerja HasilProgram danKeluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(n-3)** | **TargetdanRealisasiKinerjaProgram danKegiatanTahunLalu2019(n-2)** | | | **Target Program dan Kegiatan RenjaSKPD Tahun2020(n-1)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan** | |
| **Target Renja SKPD**  **Tahun 2019**  **(n-2)** | **Realisasi Renja SKPD Tahun 2019**  **(n-2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019 (n-1)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
|  | Urusan …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bidang Urusan….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BELANJATIDAKLANGSUNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (%) | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 |
|  | Penyediaan Jasa Surat-menyurat | Jumlah surat keluar per tahun (lembar) | 48000 | 9640 | 1200 | 1199 | 99,89 | 1200 | 12039 | 25 |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 72 | 46 | 12 | 12 | 100 | 12 | 70 | 97,22 |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan | 102 | 35 | 15 | 15 | 100 | 15 | 65 | 63,73 |
|  | Penyedeiaan Jasa Kebersihan Kantor | Periode pemakaian jasa kebersihan (Triwulan) | 24 | 9 | 4 | 4 | 100 | 4 | 17 | 70,83 |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jeis alat tulis kantor (Jenis) | 306 | 200 | 51 | 51 | 100 | 51 | 302 | 98,69 |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis) | 60 | 32 | 9 | 9 | 100 | 9 | 50 | 83,33 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (Jenis) | 54 | 18 | 7 | 7 | 100 | 7 | 32 | 59,26 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (Paket) | 18 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 33,33 |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah peserta rapat/tamu (Orang) | 3000 | 1512 | 530 | 529 | 99,81 | 1060 | 3102 | 103,4 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali) | 210 | 200 | 65 | 65 | 100 | 65 | 330 | 157 |
|  | **Program Peningkatan Sarana Prasana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pengadaan Mebeleur** | Jumlah/Jenis Pengadaan Mebeleur (paket) | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | 7 | 16 | 266 |
|  | **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor** | **Jumlah Unit kantor (Paket)** | 6 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 100 |
|  | **Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinaas operasional** | **Jumlah kendaraan dinaas operasional yang terpelihara (Tahun)** | 6 | 25 (Unit) | 23 | 22 | 95,65 | 24 | 71 | 1183 |
|  | **Pemeliharaan ruti/berkala peralatan gedung kantor** | **Jumlah peralatan gedung kantoryang terpelihara (Tahun)** | 6 | 13 (Unit) | 10 | 10 | 100 | 10 | 33 | 550 |
|  | **Pemeliharaan ruti/berkala peralatan listrik dan elektronik** | **Jumlah peralatan listrik dan elektronik yangterpelihara (Tahu)n** | 6 | 14 (Unit) | 10 | 10 | 100 | 10 | 26 | 433 |
|  | **Rehab sedang/berat gedungkantor** | **Jumlah rumah/gedung kantor yag direhab (paket)** | 6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 50 |
|  | **Program Peningkatan Displin Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta perelengkapannya (Orang) | 452 | 263 | 80 | 75 | 93,75 | 85 | 423 | 93,58 |
|  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pendidikan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/bintek (Orang) | 24 | 15 | 5 | 5 | 100 | 5 | 25 | 104,17 |
|  | **Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan OPD | Jumlah Buku Laporan Keuangan (Buku) | 180 | 52 | 30 | 29 | 96,67 | 0 | 81 | 45 |
|  | **Program Penelitian dan Pengembangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penelitian Mandiri | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 6 | 30 | 2 | 2 | 100 | 5 | 37 | 616 |
|  | Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 175 |
|  | Penelitian Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 6 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 83,33 |
|  | Penelitian Subbidang Pemerintahan Desa | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Penyelenggaraan Pemerintah | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Ekonomi | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) dan Inkubator Bisnis (Inkubator) | 6 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 125 |
|  | Penelitian Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Sosial dan Budaya | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 |
|  | Penelitian Subbidang Kependudukan | Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder (Rekomendasi) | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 125 |
|  | Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sumber Daya Genetik di Sekolah | Jumlah Buku IG dan Profil Petani Pelestari (Buku)serta Sosialisasi (kali) | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 9 | 150 |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang | Jumlah laporan kinerja hasil litbang (Buku) | 75 | 42 | 13 | 13 | 100 | 13 | 68 | 90,67 |
|  | Dewan Riset Daerah | Jumlah WorkShop (Kali) | 24 | 7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 15 | 62,50 |
|  | Rakor dan Forum Kelitbangan | Jumlah Rakor dan Forum Kelitbangan (Kali) | 12 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 66,67 |
|  | Penguatan Jarlit | Jumlah Kerja sama (Kali) | 6 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 100 |
|  | Peningkatan Kompetensi Peneliti | Jumlah seminar, lokarya, workshop yang diikuti peneliti (orang) | 20 | 81 | 70 | 69 | 98,57 | 0 | 150 | 7,5 |
|  | Penerbitan Jurnal Litbang | Jumlah jurnal yang terbiit (Kali/tahun) | 18 | 9 | 3 | 3 | 100 | 3 | 15 | 83,33 |
|  | **Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan SP di Provinsi Jambi | Jumlah SP | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 600 |
|  | Kegiatan Penguatan dan SIDa | Jumlah Road Map SIDa dan Inovasi Daerah (Buku & Inovasi) | 6 & 18 | 38 | 36 | 36 | 100 | 0 | 74 | 308 |
|  | Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Iptek | Jumlah KTI yang dihasilkan | 48 | 19 | 6 | 6 | 100 | 0 | 25 | 52 |

Penjelasan mengenai tingkat pencapaian kinerja 8 (enam) program dan 41 kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dijelaskan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 798.745.044,- atau sebesar 98,56% dari Rp. 810.379.800,-. Realisasi fisik tercapai sebesar 98,56%. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 18.500.000,-terealisasi Rp. 18.480.500,- atau 99,89% dan terdapat sisa dana Rp. 19.500,- (0,11%). Merupakan kegiatan rutin Balitbangda Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya kelancaran dalam surat menyurat.Target keluaran *(output)* berupa jumlah surat keluar yang dikelola selama 1 tahun, berupa belanja perangko, materai dan paket pengiriman. Tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,89%.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 129.000.000,-terealisasi Rp. 118.131.413,- atau 91,57% dan terdapat sisa dana Rp. 10.868.587,- (4,43%). Merupakan kegiatan rutin Balitbangda Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Target keluaran *(output)* berupa belanja langganan telepon, air, dan listrik selama 12 bulan tercapai sesuai target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 91,57%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 94.634.000,- terealisasi Rp. 97.634000,- atau 100%. Target keluaran *(output)* berupa pembayaran jasa administrasi keuangan selama 12 bulan sebanyak 15 orang tercapai sesuai target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100% dan administrasi keuangan berjalan baik.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 101.053.800,-terealisasi Rp. 100.800.000,- atau 99,75% dan terdapat sisa dana Rp. 253.800,- (0,25%). Target keluaran *(output)* berupa pembayaran jasa kebersihan kantor selama 12 bulan tercapai sesuai target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 99,75% dan terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman dan dilaksanakan oleh pihak ke-3 (rekanan).
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 71.539.200,-terealisasi Rp. 71.539.200,- atau 100%. Target keluaran *(output)* berupa 1 paket sebanyak 51 jenis pengadaan ATK selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 27.556.900,-terealisasi Rp.27.556.900,- atau 100%. Target keluaran *(output)* berupa 1 paket sebanyak 7 jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 4.299.600,-terealisasi Rp. 4.299.600,- atau 100%. Target keluaran *(output)* berupa penyedian komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 9 jenis selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 6.832.300,-terealisasi Rp. 6.8322.100,- atau 99,85% dan terdapat sisa dana Rp. 10.200,- (0,15%). Target keluaran *(output)* berupa langganan surat kabar selama 12 bulan dan buku Peraturan Perundang-undangan tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,85%.
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.25.000.000,- terealisasi Rp.24.968.350,- atau 99,87%. Target keluaran *(output)* berupa penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan dapat tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,87%.
11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.331.964.000,- terealisasi Rp.331.512.981,- atau 99,86% dan terdapat dana sisa sebesar Rp.451.019,- (0,14%). Target keluaran *(output)* berupa pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan dapat tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 99,86% dan pelaksanaan tugas kedinasan berjalan lancar.
12. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 401.407.700,- atau sebesar 97,37% dari Rp. 412.239.200,-. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 97,37 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
13. Kegiatan Mebeleur. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 25.600.400,- terealisasi Rp.25.480.000,- atau 99,530%. Target keluaran *(output)* berupa 1 paket pengadaan mebeleur tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,37%.
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.88.800.000,- terealisasi Rp.88.500.000,- atau 99,66% dan terdapat sisa dana Rp.300.000,- (0,34%). Target keluaran *(output)* berupa biaya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1 (satu) unit gedung selama 1 tahun tercapai dan sesuai target, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,66%.
15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 264.338.800,- terealisasi Rp. 254.131.200,- atau 96,14% dan terdapat sisa dana Rp. 10.207.600,- (3,86%). Target keluaran *(output)* berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 96,14%.
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 9.999.999,- atau 99,99% dan terdapat sisa dana Rp.1.000,- (0,01%). Target keluaran *(output)* berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,99%.
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.9.500.000,- terealisasi Rp.9.465.000,- atau 99,63%. Target keluaran *(output)* berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,63%.
18. Kegiatan Rehab sedang/berat gedung kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.14.000.000,- terealisasi Rp.13.832.500,- atau 98,80%. Target keluaran *(output)* berupa biaya perencanaan rehab sedang/berat gedung kantor tahun 2020.
19. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.48.750.000,- atau sebesar 93,76% dari Rp.52.000.000,-Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Target keluaran *(output)* berupa pengadaan pakaian batik Jambi sebanyak 75 stel tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 93,76%.
20. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.54.071.200,- atau sebesar 96,97% dari Rp.55.760.000,-. Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Target keluaran *(output)* berupa jumlah PNS Litbangda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebayak 5 (lima) orang tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 96,97%.
21. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.420.000,- atau sebesar 97,27% dari Rp.6.600.000,-. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 180.000,- (2,73%) Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan OPD. Target keluaran *(output)* berupa dokumen laporan-laporan terkait capaian dan realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tercapai sesuai target yang ditetapkan sebanyak, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 97,27%.
22. **Program Penelitian dan Pengembangan,**  terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.945.673.243,- atau sebesar 97,64% dari Rp. 1.992.654.650,-.Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 97,64 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
23. Kegiatan Penelitian Mandiri. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.76.349.600,- terealisasi Rp.76.269.600,- atau 99,89% dan terdapat sisa dana Rp.80,300,- (0,11%). Target keluaran *(output)* berupa 2 rekomendasi hasil penelitian mandiri yang dilakukan fungsional peneliti Balitbangda Provinsi Jambi. Target yang tercapai
24. Kegiatan Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.114.312.250,- terealisasi Rp.112.362.250,- atau 98,29% dan terdapat sisa dana Rp. 1.950.000,- (1,71%). Target keluaran *(output)* berupa 1rekomendasi hasil penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif dengan judul Optimalisasi Potensi Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Meningkatkan PAD Provinsi Jambi.
25. Kegiatan Penelitian Subbid Data dan Pengkajian Peraturan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.239.997.500,- terealisasi Rp. 218.214.357,- atau 90,92% dan terdapat sisa dana Rp.21.783.143,- (9,08%).
26. Kegiatan Penelitian Subbid Pemerintahan Desa. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 199.500.000,- terealisasi Rp. 197.668.394,- atau 99,08% dan terdapat sisa dana Rp.1.831.606,- (0,92%).
27. Kegiatan Penelitian Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.200.550.000,- terealisasi Rp. 199.501.850,- atau 99,48% dan terdapat sisa dana Rp.1.048.150,- (0,52%).
28. Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.210.000.000,- terealisasi Rp.209.956.804- atau 99,98% dan terdapat sisa dana Rp.43.196,- (0,02%).
29. Kegiatan Penelitian Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasaranan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.229.997.500,- terealisasi Rp.223.916.100,- atau 97,36% dan terdapat sisa dana Rp. 6.08.400,- (2,64%).
30. Kegiatan Penelitian Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.83.000.000,- terealisasi Rp.82.465.736- atau 99,36% dan terdapat sisa dana Rp.534.264,- (0,64%).
31. Kegiatan Penelitian Subbid Sosial dan Budaya. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 197.902.500,- terealisasi Rp. 192.966.514- atau 97,51% dan terdapat sisa dana Rp. 4.935.986,- (2,49%).
32. Kegiatan Penelitian Subbid Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.226.940.000,- terealisasi Rp.223.899.988,- atau 98,66% dan terdapat sisa dana Rp.3.040.012,- (1,34%).
33. Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.214.105.000,- terealisasi Rp.208.451.650- atau 97,36% dan terdapat sisa dana Rp.5.653.350,- (2,64%).
34. **Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan,**  terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.078.896.611,- atau sebesar 98,79% dari Rp.1.092.078.350,-.Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 98,79%. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
35. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 100.935.000,- terealisasi Rp. 100.305.974,- atau 99,38% dan terdapat sisa dana Rp.629.026,- (0,64%). Target keluaran *(output)* berupa Laporan Monev sebanyak 13 Laporan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,38%.
36. Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 294.630.200,- terealisasi Rp.289.336.698,- atau 98,20% dan terdapat sisa dana Rp.5.293.502,- (1,80%). Target keluaran *(output)* berupa Ekspoese DRD sebanyak 4 kali, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,20%.
37. Kegiatan Rakor dan Forum Kelitbangan.Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.211.738.000,- terealisasi Rp.210.534.286,- atau 99,43% dan terdapat sisa dana Rp.1.203.714,- (0,57%). Target keluaran *(output)* berupa Rakor 1 kali dan Forum OPD 1 kali, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,43%.
38. Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit). Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 87.700.000,- terealisasi Rp.87.449.100,- atau 99,71% dan terdapat sisa dana Rp.250.900,- (0,29%). Target keluaran *(output)* berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 1 PKS, yaitu kerjasama dengan Kemenkumhan RI sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,71%.
39. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.122.358.000,- terealisasi Rp. 121.349.639,- atau 99,18% dan terdapat sisa dana Rp.1.008.361,- (0,82%). Target keluaran *(output)* berupa Peneliti yang mengikuti Bimtek dan pelaksanaan workshop yang dihadiri Balitbangda Kabupaten/Kota se0Provinsi Jambi sebanyak 70 orang, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,18%.
40. Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.74.717.150,- terealisasi Rp.70.188.914,- atau 93,94% dan terdapat sisa dana Rp.4,528.236,- (6,06%). Target keluaran *(output)* berupa Jurnal yang terbit sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 93,94%.
41. Kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG). Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi Rp.199.732.000,- atau 99,87% dan terdapat sisa dana Rp.268.000,- (0,13%). Target keluaran *(output)* berupa Buku Petani Pelestari dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang SDG Buku Petani Pelestari, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,87%.
42. **Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi,**  terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.574.644.250,- atau sebesar 99,37% dari Rp.578.288.000,-.Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 99,37 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
43. Kegiatan Science Park di Provinsi Jambi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.124.523.000,- terealisasi Rp.123.664.775,- atau 99,31% dan terdapat sisa dana Rp. 858.225,- (0,69%). Target keluaran *(output)* berupa Pembersihan LAhan Kawasan Science Park Provinsi Jambi di Sungai Gelam Pemasangan Patok dan Papan Merk sebanyak 1 buah, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,31%.
44. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.229.632.500,- terealisasi Rp.227.027.375,- atau 98,87% dan terdapat sisa dana Rp. 2.605.125,- (1,89%). Target keluaran *(output)* berupa 1 Buku Road map SIDa Nanas Tangkit dan Lomba Inovasi antar OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,87%.
45. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 224.132.500,- terealisasi Rp. 223.952.100,- atau 99,92% dan terdapat sisa dana Rp.180.400,- (0,08%).

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

## Secara umum Balitbangda Provinsi Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Balitbada Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja.

Beradasarkan Tabel di bawah ini, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Sasaran | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra | | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Persentase rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder* |  |  | 30% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 50% | 60% |  |
| 2 | 1. Persentase Produk Unggulan yang diSidakan 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan Stakeholder |  |  | 80%  - | 80%  - | 80%  - | 80%  75% | 80%  75% | 80%  75% | 80%  - | 80%  75% | 80%  75% | 80%  75% |  |
| 4 | 1. Persentase Pengembangan Kawasan Science Park 2. Persentase KTI yang memenuhi standar nasional |  |  | 70%  100% | 75%  100% | 75%  100% | 75%  100% | 80%  100% | 80%  100% | 75%  100% | 75%  100% | 80%  100% | 80%  100% |  |
| 3 | Persentase hasil publikasi kelitbangan yang dapat diakses |  |  | 60% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Balitbangda Provinsi Jambi berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

* + - 1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan inovasi.

- Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja

- Tersedianyan Tenaga Peneliti

- Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh

1. Kelemahan

- Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda yang masih terbatas. Masalah ini sangat crusial, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan litbang dan inovasi, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai Tupoksi litbang, ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun, tetapi tidak ada formasi untuk pengangkatan CPNS baru.

- Sarana dan prasarana yang belum mendukung Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga riset.

- Motivasi dan minat skill peneliti (SDM)

- Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan tupoksi

- Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian degan kata lain penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah

1. Faktor Eksternal
   * + - 1. Peluang

- Banyaknya permasalahan yang perlu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat

- Kerjasama dengan lintas sektoral : Perguruan tinggi, LPK dan LPKN

- PerberlakuanMEAdanperjanjian pasarbebas regional maupun internasional lainnya mendorong lembaga riset berperan lebih aktif melakukan riset dan inovasi produk dan penerapan standarisasi

- Sumber daya alam yang mendukung

- Adanya Dewan Riset Daerah

* + - * 1. Ancaman

- Masih terdapatnya ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kuranya koordinasi dan sinkronisasi antar program

- Hasil penelitian pihak luar yang kontradiktif dengan kebijakan daerah/kebutuhan masyarakat

- Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD di luar Balitbangda Provinsi Jambi sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu

- Persepsi yang kontradiktif/negatifoleh sebagian pihak kepada Lembaga

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi,maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD maupun masyarakat;

Keberadaan Balitbangda, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhn OPD Provinsi Jambi dalammenyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah.

1. Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi kelitbangan antar OPD. Daerah, swasta dan masyarakat;

Hubungan kerja antara Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Jambi dengan OPD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan kelitbangan dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakaan program dan kegiatan sektoral. Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat: 1)hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah, 2) belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota, dan 3) masih rendahnya implementasi inovasi Iptek bagi pembangunan di daerah

1. Keterbatasan kompentensi staf, pejabat dan peneliti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi;

Rendahnya kompetensi SDM, khususnya Peneliti. Disamping itu jumlah SDM Peneliti belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan. SDM Peneliti yang terbatas akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Provinsi Jambi. Oleh karena itu dibutuhkan terobasan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peningkatan kompetensi peneliti diharapkan dapat ditingkatkan melalui diklat teknis, seminar dan workshop. Selain itu peneliti dapat berkolaborasi dalam kegiatan penelitian bermitra dengan Perguruan Tinggi, Lemlit dan OPD terkait

1. Pendanaan untuk penelitian belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi;

Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas/kecil. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Balitbangda Provinsi Jambi menjadikannya sulit berkembang.

1. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
2. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Langkah strategis mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain :

1. Peningkatan peran Balitbangda Provinsi Jambi dalam memberikan rekomendasi kepada OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan.
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
3. Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selaku pengguna teknologi (dibuat website hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi )
4. Perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi fungsional peneliti untuk menarik minat pegawai dalam rangka rekrutmen calon peneliti (penambahan SDM fungsional peneliti) untuk mengisi jenjang jabatan peneliti dalam rangka kaderisasi sekaligus jabatan fungsional peneliti pada era pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga litbang lokal, nasional dan internasional (swasta dan pemerintah).
6. Terus mengupayakan dan mengusulkan peningkatan sarana prasarana penunjang yang memadai.

**2.4. Review Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 untuk Balitbangda Provinsi Jambi tetap mengacu pada 3 program sebagai berikut :

* 1. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan terdiri dari :
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan Desa
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial dan Budaya
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi
     + Penelitian Subbid Pengembangan Pengembangan Wilayah , Fisik dan Prasarana
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
     + Penelitian dan Pengembangan Subbid Diseminasi Kelitbangan
  2. Program Penguatan Kelembagaan Litbang dengan kegiatan terdiri dari :
     + Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang
     + Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi (DRD)
     + Rakor dan Forum Kelitbangan
     + Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi
     + Sumber Daya Genetik (SDG)
     + Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis
     + Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif
  3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah dengan kegiatan terdiri dari :
     + Science Park di Provinsi Jambi
     + Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK
     + Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagaimana Tabel 2.4. di bawah ini :

**Tabel 2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RancanganAwalRKPD** | | | | | | **Hasil AnalisaKebutuhan** | | | | | **Catatan**  **Penting** |
| **NO** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **IndikatorKinerja** | **Target**  **Capaian** | **PaguIndikatif**  **(Rp)** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **IndikatorKinerja** | **Target**  **Capaian** | Kebutuhan Dana (Rp. ) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **BELANJATIDAKLANGSUNG** |  |  |  |  | **BELANJATIDAKLANGSUNG** |  |  |  |  |  |
|  | BelanjaPegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  | **BELANJALANGSUNG** |  |  |  |  |  |
|  | **ProgramPelayanan**  **AdministrasiPerkantoran**  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jambi | Jumlah surat masuk dan surat keluar per tahun (lembar) | 1200  Lbr | 18.500.000 | **ProgramPelayanan**  **AdministrasiPerkantoran**  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jambi | Jumlah surat masuk dan surat keluar | 1200  Lbr | 18.500.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik | Jambi | Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (bulan) | 12 bln | 125.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik | Jambi | Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik | 12 bln | 125.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jambi | Jumlah Tenaga administrasi (orang) | 15 Orang | 100.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jambi | Jumlah Tenaga administrasi | 15 Orang | 100.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jambi | Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (triwulan) | 4 triwulan | 115.000.000 | Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor | Jambi | Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (triwulan) | 4 triwulan | 115.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan ATK | Jambi | Jumlah jenis ATK (Jenis) | 38 jenis | 72.000.000 | Kegiatan Penyediaan ATK | Jambi | Jumlah jenis ATK (Jenis) | 38 jenis | 72.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jambi | Jumlah barang penggandaaan dan cetakan (jenis) | 8 jenis | 55.000.000 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jambi | Jumlah barang penggandaaan dan cetakan (jenis) | 8 jenis | 55.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jambi | Jumlah komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | 7 jenis | 5.000.000 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jambi | Jumlah komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) | 7 jenis | 5.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 60 kali | 7.000.000 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 60 kali | 7.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Makan Minum | Jambi | Jumlah peserta rapat/tamu (Orang) | 1060 orang | 50.000.000 | Kegiatan Penyediaan Makan Minum | Jambi | Jumlah peserta rapat/tamu (orang) | 1060 orang | 50.000.000 |  |
|  | Kegiatan Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah | Jambi | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (kali) | 65 kali | 300.000.000 | Kegiatan Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah | Jambi | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (kali) | 65 kali | 300.000.000 |  |
|  | **Program Sarana dan Prasarana Aparatur**  Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jambi | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) | 2 unit | 50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jambi | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) | 2 unit | 50.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jambi | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional  - Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Double Cabin  - Kendaraan dinas/operasional roda 2 | 2 unit  4 unit | 1.000.000.000  150.000.000 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jambi | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional  - Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Double Cabin  - Kendaraan dinas/operasional roda 2 | 2 unit  4 unit | 1.000.000.000  150.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jambi | Jumlah jenis pengadaan pealatan gedung kantor | 2 unit | 12.000.000 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jambi | Jumlah jenis pengadaan pealatan gedung kantor | 2 unit | 12.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Alat Studio | Jambi | Jumlah pengadaan alat studio | 2 Unit | 50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Alat Studio | Jambi | Jumlah pengadaan alat studio | 2 Unit | 50.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Jambi | Jumlah pengadaan mebeleur/jenis sofa | 2 set | 50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Jambi | Jumlah pengadaan mebeleur/jenis sofa | 2 set | 50.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Komputer | Jambi | Jumlah pengadaan komputer | 5 unit | 50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Komputer | Jambi | Jumlah pengadaan komputer | 5 unit | 50.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jambi | Jumlah unit ruangan yang terpelihara | 1 paket | 150.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jambi |  |  |  |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Jambi | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 24 unit | 300.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Jambi | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 24 unit | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik | Jambi | Jumlah terpeliharanya peralatan listrik | 13 unit | 20.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik | Jambi | Jumlah terpeliharanya peralatan listrik | 13 unit | 20.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jambi | Jumlah jenis peralatan yang terpelihara | 10 unit | 20.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jambi | Jumlah jenis peralatan yang terpelihara | 10 unit | 20.000.000 |  |
|  | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jambi | Jumlah rumah gedung kantor yang direhab sdang/berat | 1 paket | 250.000.000 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jambi | Jumlah rumah gedung kantor yang direhab sdang/berat | 1 paket | 250.000.000 |  |
|  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**  Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jambi | Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 85 stel | 55.250.000 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**  Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jambi | Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 85 stel | 55.250.000 |  |
|  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jambi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/workshop | 8 orang/8 kali | 200.000.000 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jambi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/workshop | 8 orang/8 kali | 200.000.000 |  |
|  | **Program Penelitian dan Pengembangan**  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid PenyelenggaraanPemerintah | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 | **Program Penelitian dan Pengembangan**  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid PenyelenggaraanPemerintah | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintah Desa | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintah Desa | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan | Kab/Kota | Jumlah Sosialisasi | 2 kali | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan | Kab/Kota | Jumlah Sosialisasi | 2 kali | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial dan Budaya | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial dan Budaya | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat | Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penelitian | 1  Laporan | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat | Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penelitian | 1  Laporan | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi | Kab/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Model | 1  Naskah akademik/model | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengembangan Wilayan, Fisik, Wilayah dan Prasarana | Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penelitian | 1  Laporan | 400.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengembangan Wilayan, Fisik, Wilayah dan Prasarana | Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penelitian | 1  Laporan | 400.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan | Provinsi | Model Teknologi Pertanian | 1 Model | 400.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan | Provinsi | Model Teknologi Pertanian | 1 Model | 400.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Prov/Kab/  Kota | Jumlah Inovasi OPD Pemprov dan Kab/Kota dan Budipura/Budipraja | 1  Laporan | 600.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Prov/Kab/  Kota | Jumlah Inovasi OPD Pemprov dan Kab/Kota dan Budipura/Budipraja | 1  Laporan | 600.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Diseminasi Kelitbangan | Kab/Kota | Seminar Nasional Publikasi Hasil Penelitian | 1 Proseding | 600.000.000 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Diseminasi Kelitbangan | Kab/Kota | Seminar Nasional Publikasi Hasil Penelitian | 1 Proseding | 600.000.000 |  |
|  | **Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan**  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang | Prov. Jambi/Kab/Kota dan Luar Prov. | Jumlah Laporan Hasil-hasil Kinerja Litbang | 12 Laporan | 150.000.000 | **Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan**  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang | Prov. Jambi/Kab/Kota dan Luar Prov. | Jumlah Laporan Hasil-hasil Kinerja Litbang | 12 Laporan | 150.000.000 |  |
|  | Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jambi | Prov. Jambi/Kab/Kota dan Luar Prov | Jumlah Sosialisasi | 4 kali | 300.000.000 | Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jambi | Kab/Kota | Jumlah Sosialisasi | 4 kali | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Rakor dan Forum Kelitbangan | Prov. Jambi/Kab/Kota dan Luar Prov | Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Forum OPD | 3 Kali | 300.000.000 | Kegiatan Rakor dan Forum Kelitbangan | Prov. Jambi/Kab/Kota dan Luar Prov | Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Forum OPD | 3 Kali | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian | Jambi | Jumlah Dokumen Kerjasama | 1 Dokumen kerjasama | 200.000.000 | Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian | Jambi | Jumlah Dokumen Kerjasama | 1 Dokumen kerjasama | 200.000.000 |  |
|  | Kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) | Jambi | Jumlah laporan hasil SDG | 1 laporan | 300.000.000 | Kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) | Jambi | Jumlah laporan hasil SDG | 1 laporan | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsip | Jambi | Jumlah Forum Diskusi Aktual | 3 kali | 200.000.000 | Kegiatan Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsip | Jambi | Jumlah Forum Diskusi Aktual | 3 kali | 200.000.000 |  |
|  | Kegiatan Perlindungn Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis | Jambi | Jumlah dokumen yang siap didaftarkan HKI | 5 Dokumen | 150.000.000 | Kegiatan Perlindungn Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis | Jambi | Jumlah dokumen yang siap didaftarkan HKI | 5 Dokumen | 150.000.000 |  |
|  | **Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah** Kegiatan Science Park | Provnsi | Pemeliharaan Lahan SP dan Pembangunan rumah jaga | 19.70 Ha/1 rumah jaga | 600.000.000 | **Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah** Kegiatan Science Park | Provnsi | Pemeliharaan Lahan SP dan Pembangunan rumah jaga | 19.70 Ha/1 rumah jaga | 600.000.000 |  |
|  | Kegiatan Pengembangan Sentra PROMPTEK | Provinsi Jambi dan Luar | Jumlah peserta lomba KTI dan jumlah jurnal yang diterbitkan | 12 KTI dan Jurnal | 300.000.000 | Kegiatan Pengembangan Sentra PROMPTEK | Provinsi Jambi dan Luar | Jumlah peserta lomba KTI dan jumlah jurnal yang diterbitkan | 12 KTI dan Jurnal | 300.000.000 |  |
|  | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi DAerah (SIDa) | Kab/Kota | Model teknologi pengolahan produk nanas dan pinang | 1 laporan | 300.000.000 | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi DAerah (SIDa) | Kab/Kota | Model teknologi pengolahan produk nanas dan pinang | 1 laporan | 300.000.000 |  |

**2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Balitbangda ProvinsiJambi setiaptahunmenghimpunusulanprogramdan kegiatanlitbangsertakajiandarimasyarakatmelalui PemerintahKabupaten/Kota, OPD di lingkunganProvinsiJambi, Badan Litbang Kab/Kota. Usulan-usulantersebutakandirekapitulasidan dikoordinasikanpadakegiatanRapat KoordinasiKelitbanganuntukmenjadi bahanprogram dankegiatankelitbangantahun berikutnya.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

* 1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kegiatan penelitian dan pengembangan, dan/atau pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan, kecuali:

* + 1. Kegiatan yang menggunakan dana dari pemerintah;
    2. Kegiatan yang dilakukan di luar negeri;
    3. Kegiatan pengawasan dan/atau pengujian rutin terhadap kualitas produk, bahan, peralatan, produk dan/atau proses;
    4. Pengumpulan data;
    5. Survei efisiensi atau studi manajemen;
    6. Riset pasar dan/atau promosi penjualan;
    7. Pembelian dan/atau pembayaran royalti teknologi dari entitas lain di luar negeri.

**Sasaran**

* 1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional
  2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna iptek.
  3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional.
  4. Terwujudnya iklim yang kondusif.

**Arah Kebijakan**

* 1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek.
  2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek di pusat dan daerah.
  3. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat
  4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek.
  5. **Tujuan dan Sasaran Renja**

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu/permasalahan menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Biasanya identik dengan nama program.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
3. Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah dalam mendukung daya saing daerah.
4. Meningkatnya publikasi hasil penelitian.

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dan ingin dicapai dari penyusunan Renstra. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder***, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T1S1 : Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder*.
2. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah dalam mendukung daya saing daerah**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T2S2 : Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya publikasi hasil penelitian**, yaitu : T3S3 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian.
   1. **Program dan Kegiatan**

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 4 program rutinitas perkantoran Balitbangda Provinsi Jambi 3 program untuk pencapaian visi, misi Balitbnagda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2021 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah di masa mendatang.

Renja Balitbangda Provinsi Jambi ini menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Tahun 2021, implementasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Balitbangda Provinsi Jambi.

Keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga Dokumen Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang lebih baik.

Jambi, Januari2020

**KEPALA BALITBANGDA**

**PROVINSI JAMBI,**

**Ir. AZRIN, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660224 199203 1 002

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**